Приложение 2

 к приказу № 55/02 от 26.08.2021 г.

**План («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/ п**  | **Наименование мероприятия**  | **Результат**  | **Ответственный**  | **Срок**  |
| 1. 1 | Определение помещений для размещения Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»  | Помещения согласованы с УО и МП Ухоловский муниципальный район | Директор школы | Май - июнь, 2021 г.  |
| 2.  | Разработка Положения о деятельности Центра и должностных инструкций руководителя и педагогов Центра  | Приказ директора МБОУКоноплинская средняя школа | Директор школы | Май, 2021 г.   |
| 3.  | Разработка и утверждение Плана(«Дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, медиаплана, Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  |  Приказ директора МБОУ Коноплинская средняя школа  | Администрация школы | Август, 2021г.  |
| 4.  | Подготовка документации к аукционным процедурам и обеспечение заключения договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур  |   |  Директор школы | Июнь, 2021 г  |
| 5.  | Заключение договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»  | Договор  |  Директор школы | Июнь, 2021г.  |
| 6.  | Рассмотрение вопроса организации и функционировании Центра на педагогическом Совете  | Протокол №1 от 30.08.2021 г.  | Директор школы | Август, 2021 г.  |
| 7.  | Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»  | Свидетельства о повышении квалификации;  | Мартынова Е.П. | Май – июнь 2021 г.  |
| 8.  | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.  | Приказ директора  | Агафонова Л.А.Самошкина Е.Н.Ляпина М.В.  | До 01.09.2021г.  |
| 9.  | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:  - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; * зачисление обучающихся по образовательным программам

Центра  | Школьный сайт Приказ директора  | . Агафонова Л.А.Самошкина Е.Н.Ляпина М.В.  | Июнь 2021г.  |
| 10.  | Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.  |   | Мартынова Е.П. | Постоянно  |
| 11.  | Открытие Центра  | Школьный сайт  | Администрация школы | 9 сентября 2021 г.  |
| 12.  | Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: * онлайн обучение
* проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»
* торжественное открытие
 | Сайт школы, страничка в ВК  | Администрация школыОтветственный за сайт  | постоянно  |
| 13.  | Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»  | Размещение информации  |  | постоянно  |
| 14.  | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра  | Анализ анкетирования  |   | Ноябрь- декабрь 2021г.  |
|  |  |  |  |  |