Приложение 2

к приказу № 55/02 от 26.08.2021 г.

**План («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/ п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1. 1 | Определение помещений для размещения Центра образования естественно – научной и технологической  направленностей «Точка роста» | Помещения согласованы с УО  и МП Ухоловский муниципальный район | Директор школы | Май - июнь, 2021 г. |
| 2. | Разработка Положения о деятельности Центра и должностных инструкций руководителя и педагогов Центра | Приказ директора  МБОУКоноплинская средняя школа | Директор школы | Май, 2021 г. |
| 3. | Разработка и утверждение Плана  («Дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, медиаплана, Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | Приказ директора  МБОУ Коноплинская средняя школа | Администрация школы | Август, 2021г. |
| 4. | Подготовка документации к аукционным процедурам и обеспечение заключения договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур |  | Директор школы | Июнь, 2021 г |
| 5. | Заключение договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста» | Договор | Директор школы | Июнь, 2021г. |
| 6. | Рассмотрение вопроса организации и функционировании Центра на педагогическом Совете | Протокол №1 от 30.08.2021 г. | Директор школы | Август, 2021 г. |
| 7. | Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области  «Химия», «Биология», «Физика» | Свидетельства о повышении квалификации; | Мартынова Е.П. | Май – июнь 2021 г. |
| 8. | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами. | Приказ директора | Агафонова Л.А.  Самошкина Е.Н.  Ляпина М.В. | До 01.09.2021г. |
| 9. | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:  - ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными  программами, реализуемыми  Центром;   * зачисление обучающихся по образовательным программам   Центра | Школьный сайт  Приказ директора | . Агафонова Л.А.  Самошкина Е.Н.  Ляпина М.В. | Июнь 2021г. |
| 10. | Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра. |  | Мартынова Е.П. | Постоянно |
| 11. | Открытие Центра | Школьный сайт | Администрация школы | 9 сентября 2021 г. |
| 12. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центра:   * онлайн обучение * проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» * торжественное открытие | Сайт  школы, страничка  в ВК | Администрация школы  Ответственный за сайт | постоянно |
| 13. | Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста» | Размещение информации |  | постоянно |
| 14. | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Анализ анкетирования |  | Ноябрь- декабрь 2021г. |
|  |  |  |  |  |